## 이걸 토대로 WBS를 그럼 다시 짜줘봐
주차 (Week) | 핵심 마일스톤 | 작업 코드 | 작업 제목 및 상세 내용 | 담당 파트
Week 1 | 데이터 파이프라인 & 설계 | 1.1 | 아키텍처 및 보안 규격 확정: API 명세, NL2JSON 보안 가이드라인(Safe-eval 등) 수립 | 전원
|  | 1.2 | FDR 데이터 클리닝: 3년치 코스피/코스닥 일봉 및 재무 데이터 추출 + 생존 편향(Delisted stocks) 처리 | 데이터
|  | 1.3 | Layout-aware PDF 파싱: 증권사 리포트/논문의 표(Table)와 텍스트를 구조화하여 추출 | AI/백엔드
|  | 1.4 | DB 스키마 구축: Django 모델링 (대화 이력, 전략 가중치 변화 히스토리 포함) | 백엔드
Week 2 | RAG 및 NL2JSON 기반 | 2.1 | 하이브리드 벡터 DB 구축: text-embedding-3-small 임베딩 + 키워드 검색(BM25) 결합 | AI/백엔드
|  | 2.2 | NL2JSON 에이전트 설계: Few-shot 프롬프팅을 통한 자연어 → 퀀트 팩터 변환 로직 개발 | AI
|  | 2.3 | 메타데이터 필터링 구현: 검색 시 날짜, 섹터별 컨텍스트를 제한하여 환각 현상 방지 | AI/백엔드
|  | 2.4 | UI/UX 대시보드 기획: 주린이를 위한 "전략 비교 차트" 및 "AI 근거 요약" 레이아웃 확정 | 프론트엔드
Week 3 | 백테스팅 엔진 (Critical Path) | 3.1 | Vectorized 백테스팅 엔진: Pandas 기반 대량 연산 로직 개발 (수익률, MDD, 샤프지수 계산) | 백엔드
|  | 3.2 | JSON Logic Parser: AI가 생성한 JSON을 엔진이 해석 가능한 연산 파라미터로 매핑 | 백엔드
|  | 3.3 | 프론트엔드 컴포넌트 개발: 챗봇 인터페이스 및 실시간 차트(Recharts/Highcharts) 연동 시작 | 프론트엔드
Week 4 | 전략 최적화 루프 (핵심 가치) | 4.1 | Iterative Optimizer 개발: 1차 결과 분석 후 가중치를 재조정하는 AI 추론 루프 구현 | AI/백엔드
|  | 4.2 | RAG 기반 리포트 생성기: 최적화 근거를 검색된 문서와 매칭하여 "투자 소견서" 형태로 생성 | AI
|  | 4.3 | 백엔드 API 연동: 전략 생성-백테스트-최적화로 이어지는 통합 엔드포인트 개발 | 전원
Week 5 | 시스템 통합 및 비동기화 | 5.1 | Celery/Redis 비동기 처리: 고부하 백테스팅 연산과 LLM 호출을 백그라운드 태스크로 전환 | 백엔드
|  | 5.2 | State Management: 대화 상태(State) 관리를 통한 Context 유지 및 이어가기 기능 구현 | AI/백엔드
|  | 5.3 | UI 폴리싱: 데이터 로딩 상태 처리(Skeleton UI), 에러 핸들링 팝업 고도화 | 프론트엔드
Week 6 | 안정화 및 산출물 | 6.1 | E2E 및 할루시네이션 테스트: 팩터 변환 정확도 측정 및 비정상 수식 필터링 테스트 | 전원
|  | 6.2 | DB 인덱싱 및 쿼리 최적화: 백테스트 이력 조회 및 통계 쿼리 성능 개선 | 백엔드
|  | 6.3 | 최종 배포 및 정리: README 작성, 아키텍처 다이어그램 및 시연 영상 제작 | 전원